## Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN DE ACCIÓN: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Objetivo estratégico al que reporta: Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.
Objetivo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Diseñar e implementar las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, para la vigencia 2018, que permitan garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.
Objetivos del componente: La Política de Racionalización de Trámites tiene como objetivo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos. Así como, promover el uso de las TICs para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.
Líder del plan: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión - Secretaria General
Subcomponente / fase | # | Actividad | Meta o producto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Observaciones / evidencias
Identificación e inscripción de trámites | 1 | Continuar con la actualización de los trámites (revisión de trámites existentes, documentación de nuevos trámites identificados, eliminación de trámites obsoletos o duplicados, renovación de trámites que requieren actualización). | * Inventario de trámites, OPAS y servicios actualizado y clasificados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General | [12 empty] | actualizacion de tramites opas y servicios
| 2 | Actualizar las caracterizaciones de proceso y los procedimientos a través de los cuales se generan los trámites, OPAS y servicios. | * Procedimientos relacionados con trámites, servicios y OPAS aprobados en su nueva versión y divulgados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General
| 3 | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), los trámites y OPAS nuevos o modificados. | * 100% de trámites y OPAS del inventario,publicados y conciliados en la página web y el SUIT | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAS
| 4 | Publicar y mantener actualizados la totalidad de los trámites, OPAS y servicios ofertados por las dependencias , en la pagina Web e intranet de la Gobernación del Valle del Cauca. | 100% de los trámites, OPAS y servicios publicados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios
Priorizacion de tramites y servicios | 5 | Realizar el análisis interno y externo, como insumo para la priorización de trámites y OPAS ( pertinencia de la existencia del tramite; complejidad del tramite; costos ;tiempos de ejecución , Frecuencias de solicitud de tramites, encuentras a la ciudadanía ;PQR frecuentes comparación con otras entidades - benchmarking, entre otros). | Documento con el análisis del comportamiento de los factores externos e internos a tener en cuenta para la priorización de trámites. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General
| 6 | Desarrollar e implementar la política de racionalización de trámites y una guía para la priorización de trámites y opas. | Construccion de la politica de racionalizacion de trámites y la guía de priorización de tramites publicada y socializada para su uso. | tics /secretaria general / todas las dependencias presenten tramites y opas de cara al ciudadano | [12 empty] | documento que permita identificar la manera como se debe llevar a cabo la priorizacion de tramites
| 7 | Priorizar los trámites, de acuerdo con la guía de priorización de tramites. | Listado de trámites a racionalizar seleccionados mediante la guia de priorización | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General
| 8 | Determinar el tipo de racionalización a implementar para los trámites priorizados (reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos, entre otros) y planificar su implementación. | Formato de estrategia de racionalización de trámites diligenciado y divulgado ( 1 por cada tramite a racionalizar). | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios
| 10 | Establecer jornadas pedagógicas, para socializar la utilización y el acceso a los servicios que actualmente brinda la gobernación de cara al ciudadano. | ( 2 ) jornadas de socialización de tramites y servicios | Comité de Racionalizacion de Tramites | [12 empty] | este proceso permite incrementar el acceso a los servicios que brinda actualmente la gobernacion del valle del cauca, reduciendo y eliminando la intervencion de terceros en los procesos.
| 11 | Diseñar y presentar un portafolio de servicios de la Gobernación del Valle , que permita promocionar su oferta de servicios. | 1 portafolio de servicios publicado . | secretaria general | [12 empty] | brindar al ciudadano orientacion y viabilidad, que permitan generar un mayor acceso y uso de los servicios,reduciendo la tramitologia para acceder a los mismos.
Racionalizacion de tramites y servicios | 12 | Planificar e implementar aquellas acciones de racionalización que impliquen la optimización de los pasos para la implementación de un tramite relacionadas con: * Formularios diligenciados en línea. * Envío de documentos electrónicos. *Trámite total o parcial en línea. | Evidencia de acciones de mejora (racionalización) que implican el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los trámites priorizados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaría de TIC
| 13 | Realizar monitoreo a los resultados logrados en la implementación de la estrategia de racionalización de trámites. | diligenciamiento la información correspondiente de la gestión de racionalización en la plataforma SUIT | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAS
| 14 | creación de base de datos que permita medir costos, cantidad de usuarios, y frecuencia con la que se utilizan los tramites. | Diligenciar un formulario electronico dispuesto por la Secretaría TIC con el registro de datos sobre frecuencia , cantidad de usuarios , costosetc | todas las dependencias que tienen tramites y opas de cara al ciudadano /secretaria de las tics | [12 empty] | para los informes del gobierno digital, IGA, Transparencia y Contro Interno.
Superior al 100%: Desempeño sobresaliente.
Entre el 86 y el 100%: Desempeño satisfactorio.
Entre 76% y 85%: Desempeño Regular
Menor al 75%: Desempeño insatisfactorio