## Hoja1
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [13 empty] | Código: FO-M1-P3-25
Versión:03
Fecha de Aprobación: 13/03/2020
Página: 1 de 1
HALLAZGO |  |  |  |  | DEFINICION DE LAS ACCIONES A TOMAR | [9 empty] | SEGUIMIENTO
1.PROCESO | 2.FUENTE | 3.FECHA (DD/MM/AAAA) | 4.TIPO | 5.DESCRIPCION DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA, DEBILIDAD DEL PROCESO) | 6.ANALISIS DE CAUSAS - ESCOJA LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESARROLLAR METODOLOGÍAS DEFINIDAS. VER SIGUIENTES HOJAS) | 7. ESCRIBA LA CAUSA O CAUSAS PRINCIPALES RESULTADO DE METODOLOGÍA | 8. OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO O DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR | 9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR | 10. DESCRIPCIÓN DE LA META | 11.RECURSOS | 12.RESPONSABLE |  | 13.FECHA PROGRAMADA
[11 empty] | NOMBRE | CARGO | INICIO (DD/MM/AAAA) | FIN (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN ABIERTA/CERRADA
M4-P3 Gestion Del Recaudo | Salidas No Conformes reiterativas | 2020-06-30 | Oportunidad de Mejora | Se presentaron durante el primer semestre de 2020, un total de 109 liquidaciones sugeridas del Impuesto sobre vehiculos automotores con error en la digitación de placa | 5 Por qué | Se presenta error por parte de los contribuyentes al liquidar en la web | Evitar que se generen liquidaciones erroneas del Impuesto sobre vehículos Auotomotores | Realizar campañas informativas al ciudadano | 1 | Financiero | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31
[6 empty] | Falta de debido cuidado y atención al momento de digitar la información por parte de los liquidadores |  | sensibilizaciones a los liquidadores en el debido cuidado al momento generar la liquidación | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31
[6 empty] | la situación se presenta al momemto de realizar la liquidación en el aplicativo dispuesto para ello |  | Realizar pausas activas para descanso del personal liquidador | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31
un 87 % de los casos se presenta por autoliquidación de los usuraios
M4-P3 Gestion Del Recaudo | Salidas No Conformes reiterativas | 2020-06-30 | Oportunidad de Mejora | Se identificaron 5 no conformidades en la liquidación de impuesto de registro. | Seleccionar | Se presentan algunos casos de entrega de liquidaciones erradas al contribuyente | que se generen liquidaciones erroneas del Impuesto de registro | Implementar las pausas activas, con el fin de evitar agotamiento físico y visual que conlleva al error | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31
[6 empty] | el evento sucede al momento de generar la liquidación en la plataforma VUR |  | Socialización con el equipo de trabajo el ranking de liquidaciones y el porcentaje de rechazos internos, con el fin de generar conciencia y evitar cometer los mismos errores | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31
[6 empty] | Se da por cansancio físico y visual del personal |  | Seguimiento bimestral a los resultados | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31
ELABORÓ | [7 empty] | REVISÓ | [7 empty] | Fecha de Actualización
Elaboró: Gineth Marcela Burgos | [7 empty] | Nombre: Zoraida Bravo Pineda | [7 empty] | Fecha de Socialización
Cargo: Tecnico | [7 empty] | Cargo: Gerente
Firma: 2/7/2020 | [7 empty] | Firma:
Fecha: | [7 empty] | Fecha: 2/7/2020 | [7 empty] | Fecha entrega a la coordinación MIPG:
Note on C18: Usuario de Windows: Quien elaboró (Funcionario(s))la información para documentarla
Note on K18: Usuario de Windows: Nivel directivo / subsecretario / subdirector del proceso quien avala el cambio

## METODOLOGIA ESCOGIDA DE A. CAUS
PEGAR METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS

## Anexo Guia Lluvia de Ideas
CÓDIGO: PA-GC-0001 | REV. 010
METODOLOGIA PARA EL ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS | FECHA: 2014-05-03
Anexo 1.1.GUÍA PARA HACER LLUVIA DE IDEAS
Qué es: Es una dinámica participativa y rápida que permite la generación de ideas las cuales pueden entenderse como problemas, temas, causas y medidas correctivas, entre otras.
Propósito: Su utilización facilita la creatividad y activa la participación de los miembros de un equipo de trabajo.
Cómo hacerlo: Esta se realiza en tres fases: Generación, aclaración y evaluación de Ideas.
Fase # 1: (Generación) el líder define con precisión el propósito y el alcance de la lluvia de ideas.
Reglas de Oro
Los participantes deben guardar absoluto silencio
Se da un tiempo entre 5 y 10 minutos para escribir las ideas
Es mas importante la cantidad, que la calidad
Si en un turno no tiene ideas, puede pasar
No se critican ni se discuten las ideas
Se pueden generar nuevas ideas basadas en otras ya dadas
Al finalizar se deben escribir todas las ideas
Fase # 2: (Aclaración) : Durante esta fase se repasan las ideas , explicándolas a todos los participantes pero sin criticarlas ni discutirlas.
Fase # 3: (Evaluación) : Los participantes eliminan las ideas que estén duplicadas o contenidas en otras.

## Anexo. 5 M´S
El Método de las «5 M»
El método de las «5 M» es un sistema de análisis estructurado que se fija cinco pilares fundamentales alrededor de los cuales giran las posibles causas de un problema. Estas cinco «M» son las siguientes:
1. Máquina: Un análisis de las entradas y salidas de cada máquina que interviene en el proceso, así como de su funcionamiento de principio a fin y los parámetros de configuración, permitirán saber si la causa raíz de un problema está en ellas. A veces no es fácil, sobre todo cuando intervienen máquinas complejas y no se puede «acceder fácilmente a las tripas» o no se tiene un conocimiento profundo de sus mecanismos, pero siempre se puede hacer algo, por ejemplo, aislar partes o componentes hasta localizar el foco del problema
2. Método: Se trata de cuestionarse la forma de hacer las cosas. Cuando se diseña un proceso, existen una serie de circunstancias y condicionantes (conocimiento, tecnología, materiales,…) que pueden variar a lo largo del tiempo y no ser válidos a partir de un momento dado. Un sistema que antes funcionaba, puede que ahora no sea válido. Un cambio en otro proceso, puede afectar a algún «input» del que está fallando.
3. Mano de obra: El personal puede ser el origen de un fallo. Existe el fallo humano, que todos conocemos y si no no se informa y forma a la gente en el momento adecuado, pueden surgir los problemas. Cambios de turno en los que el personal saliente no informa al entrante de incidencias relevantes, es un ejemplo.
4. Medidas y seguimiento. Las medidas deben señalarse con claridad para mostrar rangos de operación seguros. Deben exponerse los niveles de fallas y desvíos, como así también su evolución en el tiempo. Monitorear los procesos garantizan el resultado. Para obtener mejores resultados hay que mejorar los procesos.
5. Materia prima: Los materiales empleados como entrada son otro de los posibles focos en los que puede surgir la causa raíz de un problema. Contar con un buen sistema de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro y durante el proceso de almacenaje permitirá tirar del hilo e identificar materias primas que pudieran no cumplir ciertas especificaciones o ser defectuosas.
Seguir una metodología de análisis estructurado como la anterior, permite ir acotando áreas concretas para detectar la causa raíz de un problema y erradicarlo sin demasiado sufrimiento. La cuestión fundamental es que sirva para aportar un camino a la hora de identificar un problema y que la metodología empleada permita hacerlo de manera eficaz, sin despilfarrar recursos.

## Anexo. 5 W 2H
Paso 1.
ANEXO 1. 2 GUÍA PARA DEFINIR EL TEMA O PROBLEMA
| Pregunta | Descripción
| 1. What / QUÉ? | Escriba una breve descripción del problema (2 líneas)
| 2. When / CUÁNDO? | ¿Cuándo está Ud. viendo los problemas? ¿En qué momento del día y/o del proceso?
| 3. Where / DÓNDE? | ¿Dónde está viendo los problemas? (Línea / Máquina / Lugar) ¿En qué parte/lugar del producto/proceso está viendo los problemas?
| 4. Who / QUIÉN? | ¿A quién le sucede? ¿El problema está relacionado con las habilidades de las personas?
| 5. How / CÓMO? | ¿Cómo se diferencia del estado normal (óptimo)? ¿La tendencia es aleatoria o tiene un patrón de recurrencia?
| 6. How Much / CUÁNTO? | ¿Cuántos en un día? ¿En una semana? ¿En un mes? ¿Cuánta plata implica?
| 7. Why / POR QUÉ? | ¿Por qué sucede el problema?
Aquí no debe registrar las causas. Es solo para estratificar "el problema"
CÓDIGO: PA-GC-0001 |  | REV. 010
METODOLOGIA PARA EL ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS |  | FECHA: 2014-05-03

## Anexo 5 Por qué
CÓDIGO: PA-GC-0001 | REV. 010
METODOLOGIA PARA EL ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS | FECHA: 2014-05-03
1. ¿Por qué?
Problema :
Escribir el problema que definió en la etapa 1 de la metodología.
2. ¿Por qué?
3. ¿Por qué?
4. ¿Por qué?
5. ¿Por qué?
A continuación: Pregúntese por que? cuantas veces sea necesario hasta que encuentre una o varias causa(s) raíz(ces).
Así que?
Primer paso: Debe escribir el problema o situación a mejorar en el cajón superior
Finalmente: Si quiere verificar que los "porque" tienen coherencia devuélvase hasta el problema preguntándose Así que?
Así que?
Así que?
Así que?
anexo 1.4 Guía análisis 5 por quÉ?
Finalmente: Valide las causas raíces encontradas mediante pruebas, observación del proceso o conocimiento de los involucrados.

## Anexo Causa - Efecto
CÓDIGO: PA-GC-0001 | REV. 010
METODOLOGIA PARA EL ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS | FECHA: 2014-05-03
A continuación: Identifique las posibles causas y escríbalas en los cajones azules. Puede hacer una lluvia de ideas con los integrantes del equipo.
Si para usted es mas sencillo, utilice las "M" que ya se encuentran en cada cajón.
Primer paso: Debe escribir el problema o situación a mejorar en el cajón rojo.
Paso seguido: Pregúntese "por que?" al menos (2) veces por cada causa hasta lograr identificar la(s) causa(s) raíz(ces) y las escribe en los cajones azul claro.
1. Causa o (Material)
Problema o Situación a mejorar :
Escribir el problema o situación a mejorar que definió en la etapa 1 de la metodología.
2. Causa o (Mano de obra)
3. Causa o (Medición)
4. Causa o (Método)
5. Causa o (Maquinaria)
6. Causa o (Medio ambiente)
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
ANEXO 1.5 GUÍA ANÁLISIS CAUSA - EFECTO
Finalmente: Valide las causas raíces encontradas mediante pruebas, observación del proceso o conocimiento de los involucrados.

## Hoja2 (hidden)
FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | M1-P1 Direccionar La Planificacion Del Desarrollo Regional E Institucional Y El Ordenamiento Departamental Territorial | Abierta | Financiero | Espina de pescado
Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes | No Conformidad | Acción Correctiva | M1-P2 Planear Las Finanzas Publicas | Cerrada | Humano | Lluvia de ideas
Resultado de Encuesta de Satisfacción de usuarios/clientes | Oportunidad de Mejora | Acción de Mejora | M1-P3 Administrar Y Mejorar El Modelo Integrado De Planeacion Y Gestion / Mipg | En proceso | Infraestructura | 5 WH + 2H
Informes de Auditoría Interna de Calidad | Debilidad en el Proceso |  | M1-P4 Direccionar Las Comunicaciones |  | Tecnólogico | 5 Por qué
Informes de Auditoría Interna de Gestión |  |  | M2-P1 Gestionar El Desarrollo Agropecuario Del Departamento Del Valle Del Cauca. |  |  | El Método de las «5 M»
Informes de Auditoria de Externa |  |  | M2-P2 Promover El Desarrollo Economico Del Departamento Del Valle Del Cauca
Resultados de auditorías internas de calidad |  |  | M2-P3 Gestion De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion- Ctel
Resultados de auditorías de control interno |  |  | M2-P4 Desarrollar Y Administrar La Infraestructura Del Departamento
Análisis de Salidas No Conformes (Productos y/o servicios) |  |  | M2-P5 Gestionar El Desarrollo Y La Promocion Turistica Del Departamento Con Calidad.
Resultados de la Revisión por la Dirección |  |  | M2-P6 Gestionar La Economia Digital.
Resultados de Análisis de Datos |  |  | M2-P7 Promover La Gestión Ambiental Y El Desarrollo Sostenible En El Departamento Del Valle Del Cauca.
M3-P1 Gestionar El Servicio Educativo.
Resultados de Auditorías Internas |  |  | M3-P2 Gestion De La Salud Publica
Resultados de Auditorías Externas |  |  | M3-P3 Gestion Cultural
Salidas No Conformes reiterativas |  |  | M3-P4 Operativizar El Sistema Departamental De Política Social
Desviación en el Resultado del Indicador |  |  | M3-P5 Promover La Vivienda Y El Habitat
M3-P6 Gestión Del Aseguramiento Y Desarrollo De Servicios de Salud
Seleccionar |  |  | M3-P7 Gestion Financiera Y Del Talento Humano Para El Sistema General De Seguridad Social En Salud
Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes |  |  | M4-P1 Servicio Al Ciudadano
Resultado de Encuesta de Satisfacción de usuarios/clientes |  |  | M4-P3 Gestion Del Recaudo
Resultados de Auditorías Internas |  |  | M5-P1 Asesoria Y Asistencia Tenica
Resultados de Auditorías Externas |  |  | M5-P2 Evaluacion Y Seguimiento E La Gestion A Las Entidades Territoriales
Salidas No Conformes reiterativas |  |  | M6-P1 Gestionar La Convivencia, La Seguridad Ciudadana, La Proteccion De Derechos Humanos, Derechos Internacionales Humanitarios Y Asuntos Delegados
Resultados de la Revisión por la Dirección |  |  | M6-P2 Promover Espacios De Reconciliacion En El Departamento Del Valle Del Cauca
Desviación en el Resultado del Indicador |  |  | M6-P3 Promover La Gestion De Riesgos De Desastres.
M6-P4 Gestionar La Movilidad Y El Transporte En El Valle Del Cauca.
M7-P1 Administrar El Presupuesto
M7-P2 Administrar El Tesoro Publico Departamental
M7-P3 Administrar La Informacion De Hechos Economicos
M7-P4 Gestion Del Centro De Competencias
M8-P1 Administrar Y Desarrollar El Talento Humano.
M8-P2 Investigar Las Conductas Disciplinarias De Los Servidores Publicos Del Departamento Del Valle Del Cauca.
M8-P3 Administrar El Pasivo Pensional Del Departamento Del Valle Del Cauca.
M8-P4 Administrar La Seguridad Y Salud En El Trabajo
M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales
M9-P2 Gestion Contratual
M9-P3 Gestion Documental.
M9-P4 Gestionar El Apoyo Logístico Y Del Almacén De La Secretaría De Salud
M10-P1 Gestion Y Representacion Judicial
M10-P2 Inspeccion, Vigilancia Y Control Entidades Sin Animo De Lucro
M11-P1 Gestionar Los Servicios De Ti
M11-P2 Gestionar Los Sistemas De Informacion
M11-P3 Gestionar Petic Secretaría De Educación E Instituciones Educativas
M12-P1 Evaluar Y Mejorar El Sistema De Gestion