## Estrategia_RC
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [13 empty] | Código: FO-M4-P1-10
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 15/08/2018
Página: 1 de 1
Objetivo estratégico al que reporta: Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado
Objetivo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Diseñar e implementar las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, para la vigencia 2020, que permitan garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.
Objetivos del Componente Rendición de Cuentas: Fomentar el diálogo y la retroalimentación de la gestión de la Gobernación del Valle del Cauca con los ciudadanos para lograr la adopción de los principios de buen Gobierno .
Líder del plan: Departamento Administrativo de Planeación; Secretaría General
Subcomponente/Fase | # | Actividad | Meta o producto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octubre | Noviembre | Diciembre | observaciones
Subcomponente Aprestamiento | 1 | Conformar el grupo encargado de rendicion de cuentas | asignar un equipo de trabajo para integrar el comité de rendicion de cuentas, para la otma de desiciones en relacion al ejercicio | comité de rendición
| 2 | capacitar el equipo | socializacion del manual unico de rendicion de cuentas version 2 , para su completa implementacion | comité de rendición
| 3 | realizar una evaluacion del ejercicio de rendicion de cuentas del periodo anterior | definir objetivos relacionados a los ejericios de rendicion de cuentas | comité de rendición
| 4 | Actualizar procedimientos para los ejercicios de rendición de cuentas en la entidad | Formatos, guías y procedimientos actualizados | Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 5 | Caracterizar los ciudadanos y grupos de interés definidos y priorizados por la Gobernación | (1) Documento de caracterización de la ciudadania y grupos de interés de la Gobernación del Valle del Cauca | Secretaría General
| 6 | Realizar consulta a las partes interesadas sobre información de interés para la rendición de cuentas. | Espacios abiertos para la petición de infomación (formularios virtuales, físicos, correos electrónicos). | Departamento Administrativo de Planeación/Comité de rendición de cuentas
| 7 | Elaborar informes técnicos de rendición de cuentas evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales de acuerdo a los enfoques de derechos humanos y paz. | Informes técnicos de rendición de Cuentas elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz. | Departamento Administrativo de Planeación
| 8 | Articular el plan de desarrollo a los objetivos e indicadores de desarrollo sostenible ODS. | Matriz de articulación diligenciada. | Departamento Administrativo de Planeación
| 9 | Publicar y difundir en la página Web de la Gobernación,los informes técnicos de rendición de cuentas. | Informes de rendición de cuentas publicado en la página web y difundido en diferentes canales de comunicación. | Departamento Administrativo de Planeación
| 10 | Comunicar por medio de los canales institucionales, los avances de las actividades del Plan de Desarrollo del Gobierno departamental. | notas de presnsa o publicitarias que ilustren los avances en la ejecución del plan de desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz (publicados en diferentes medios de comunicación). | oficina de Comunicaciones
| 11 | Crear una estrategia de Datos abiertos y de medios TIC para la rendicion de cuentas, buscando el aprovechamiento de información en los diferentes actores para la generación del ejercicio de colaboración, en pro del mejoramiento de rendición de cuentas. | Definir paquetes de datos abiertos relacionados a rendición de cuentas. | Tics
| 12 | Realizar una estrategia de comunicación para ejercicios de R.C. en la que se vincule las alternativas propuestas por el Manual único de Rendición de Cuentas Versión 2. (medios de comunicación masivos, comunicados de prensa , publicidad , carteleras , avisos informativos , medios digitales , etc.) | Un documento con la estrategia de comunicación de rendición de cuentas | Comunicaciones
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 13 | Definir la metodología y dinámica de la audiencia de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta los enfoques de derechos humanos y paz. | Agenda del evento de R.C. Duración estimada del acto de R.C. | Protocolo/Secretaría General/Despacho Gobernadora
| 14 | Realizar audiencia de rendición de cuentas. | (1) audiencia publica de Rendición de cuentas | Secretaría General
| 15 | Realizar la invitación y promoción a todos los grupos de interés para la audiencia publica de rendición de cuentas | invitación a los diferentes grupos de interés de la Gobernación del valle | Protocolo/Secretaría General
| 16 | Definir estrategias de dialogo en medios virtuales | Acta del comité de rendición de cuentas, especificando cuales estrategias se van a utilizar y definiendo los medios ha utilizar. | comité de rendición
| 17 | Realizar un evento de transparencia | (1) Evento de transparencia | Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
| 18 | Realizar conversatorios territoriales | Documentación de los conversatorios realizados | Secretaría General
| 19 | Realizar una audiencia de niños | (1) Audiencia publica de Rendición de cuentas para niños | Secretaría de Desarrollo Social y Participación
Subcomponente 3 Responsabilidad | 20 | Desarrollar una estrategia de pedagogía para promover una cultura de rendición de cuentas en la entidad | Participacion en los seminarios de induccion y reinduccion para funcionarios de la Gobernacion del Valle del Cauca | Comité de Rendición de Cuentas / Oficina para la Transparencia
| 21 | Desarrollar una estrategia de pedagogía para promover una cultura de rendición en la ciudadanía | (1) Socialización de temas de RD dirigido a la ciudadanía | Oficina de Participación / Comité de Rendición de cuentas
| 22 | Habilitar un link de participación ciudadana , para que escriban sus sugerencias, sobre los servicios que ofrece la gobernación y su gestión. | Acta de socialización del consolidado de sugerencias en el comité de rendición de cuentas | Tics/Secretaria General
| 23 | Desarrollar encuestas para evento de audiencia publica realizado por la Gobernación del Valle del Cauca | Una (1) Encuesta ciudadana sobre el proceso de Rendición de Cuentas aplicada durante la Audiencia Pública | Secretaría General
| 24 | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia | Un (1) informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Comité de Rendición de Cuentas / Oficina para la Transparencia
| 25 | Reuniones de Comité de Rendición de Cuentas | (5 ) encuentros anuales de Comité de Rendición de Cuentas. | Comité de Rendición de Cuentas / Oficina para la Transparencia
| 26 | Publicación de los resultados de las evaluaciones de la audiencia publica de rendición de cuentas y de la estrategia de rendición de cuentas | documento con los resultados de evaluacion del evento de audiencia publica de rendicion de cuentas documento de evaluacion de la estrategia de rendicion de cuentas | Comité de Rendición de Cuentas

## Tramites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN DE ACCIÓN: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Objetivo estratégico al que reporta: Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.
Objetivo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Diseñar e implementar las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, para la vigencia 2018, que permitan garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.
Objetivos del componente: La Política de Racionalización de Trámites tiene como objetivo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos. Así como, promover el uso de las TICs para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.
Indicador: * Estandarización de trámites: (# De tramites estandarizados (racionalizados, actualizados, aprobados y publicados) / total de trámites identificados) * 100 *Racionalización de trámites: # De trámites racionalizados / Total de trámites aprobados) * 100
Líder del plan: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión - Secretaria General
Subcomponente / fase | # | Actividad | Meta o producto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Observaciones / evidencias
Identificación e inscripción de trámites | 1 | Continuar con la actualización de los trámites (revisión de trámites existentes, documentación de nuevos trámites identificados, eliminación de trámites obsoletos o duplicados, renovación de trámites que requieren actualización). | * Inventario de trámites, OPAS y servicios actualizado y clasificados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General | [12 empty] | actualizacion de tramites opas y servicios
| 2 | Actualizar las caracterizaciones de proceso y los procedimientos a través de los cuales se generan los trámites, OPAS y servicios. | * Procedimientos relacionados con trámites, servicios y OPAS aprobados en su nueva versión y divulgados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General
| 3 | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), los trámites y OPAS nuevos o modificados. | * 100% de trámites y OPAS del inventario,publicados y conciliados en la página web y el SUIT | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAS
| 4 | Publicar y mantener actualizados la totalidad de los trámites, OPAS y servicios ofertados por las dependencias , en la pagina Web e intranet de la Gobernación del Valle del Cauca. | 100% de los trámites, OPAS y servicios publicados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios
Priorizacion de tramites y servicios | 5 | Realizar el análisis interno y externo, como insumo para la priorización de trámites y OPAS ( pertinencia de la existencia del tramite; complejidad del tramite; costos ;tiempos de ejecución , Frecuencias de solicitud de tramites, encuentras a la ciudadanía ;PQR frecuentes comparación con otras entidades - benchmarking, entre otros). | Documento con el análisis del comportamiento de los factores externos e internos a tener en cuenta para la priorización de trámites. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General
| 6 | Desarrollar e implementar la política de racionalización de trámites y una guía para la priorización de trámites y opas. | Construccion de la politica de racionalizacion de trámites y la guía de priorización de tramites publicada y socializada para su uso. | tics /secretaria general / todas las dependencias presenten tramites y opas de cara al ciudadano | [12 empty] | documento que permita identificar la manera como se debe llevar a cabo la priorizacion de tramites
| 7 | Priorizar los trámites, de acuerdo con la guía de priorización de tramites. | Listado de trámites a racionalizar seleccionados mediante la guia de priorización | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General
| 8 | Determinar el tipo de racionalización a implementar para los trámites priorizados (reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos, entre otros) y planificar su implementación. | Formato de estrategia de racionalización de trámites diligenciado y divulgado ( 1 por cada tramite a racionalizar). | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios
| 10 | Establecer jornadas pedagógicas, para socializar la utilización y el acceso a los servicios que actualmente brinda la gobernación de cara al ciudadano. | ( 2 ) jornadas de socialización de tramites y servicios | Comité de Racionalizacion de Tramites | [12 empty] | este proceso permite incrementar el acceso a los servicios que brinda actualmente la gobernacion del valle del cauca, reduciendo y eliminando la intervencion de terceros en los procesos.
| 11 | Diseñar y presentar un portafolio de servicios de la Gobernación del Valle , que permita promocionar su oferta de servicios. | 1 portafolio de servicios publicado . | secretaria general | [12 empty] | brindar al ciudadano orientacion y viabilidad, que permitan generar un mayor acceso y uso de los servicios,reduciendo la tramitologia para acceder a los mismos.
Racionalizacion de tramites y servicios | 12 | Planificar e implementar aquellas acciones de racionalización que impliquen la optimización de los pasos para la implementación de un tramite relacionadas con: * Formularios diligenciados en línea. * Envío de documentos electrónicos. *Trámite total o parcial en línea. | Evidencia de acciones de mejora (racionalización) que implican el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los trámites priorizados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaría de TIC
| 13 | Realizar monitoreo a los resultados logrados en la implementación de la estrategia de racionalización de trámites. | diligenciamiento la información correspondiente de la gestión de racionalización en la plataforma SUIT | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAS
| 14 | creación de base de datos que permita medir costos, cantidad de usuarios, y frecuencia con la que se utilizan los tramites. | Diligenciar un formulario electronico dispuesto por la Secretaría TIC con el registro de datos sobre frecuencia , cantidad de usuarios , costosetc | todas las dependencias que tienen tramites y opas de cara al ciudadano /secretaria de las tics | [12 empty] | para los informes del gobierno digital, IGA, Transparencia y Contro Interno.
Superior al 100%: Desempeño sobresaliente.
Entre el 86 y el 100%: Desempeño satisfactorio.
Entre 76% y 85%: Desempeño Regular
Menor al 75%: Desempeño insatisfactorio

## Estrategia_RC (hidden)
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [13 empty] | Código: FO-M4-P1-10
Versión: 01
Fecha de Aprobación:
Página: 1 de 1
Objetivo estratégico al que reporta:
Objetivo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano:
Objetivo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano:
Líder del plan:
Subcomponente/Fase | # | Actividad | Meta o producto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octubre | Noviembre | Diciembre | observaciones
Realizar la invitación y promoción a todos los grupos focales
Elaboró |  |  |  | Revisó | [9 empty] | Aprobó
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma:
Fecha: 00/00/2018 |  |  |  | Fecha: 00/00/2018 | [9 empty] | Fecha: