## SGTO PLAN MEJORAMIENTO
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [13 empty] | Código: FO-M1-P3-25
Versión:03
Fecha de Aprobación: 13/03/2020
Página: 1 de 1
HALLAZGO |  |  |  |  | DEFINICION DE LAS ACCIONES A TOMAR | [9 empty] | SEGUIMIENTO
1.PROCESO | 2.FUENTE | 3.FECHA (DD/MM/AAAA) | 4.TIPO | 5.DESCRIPCION DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA, DEBILIDAD DEL PROCESO) | 6.ANALISIS DE CAUSAS - ESCOJA LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESARROLLAR METODOLOGÍAS DEFINIDAS. VER SIGUIENTES HOJAS) | 7. ESCRIBA LA CAUSA O CAUSAS PRINCIPALES RESULTADO DE METODOLOGÍA | 8. OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO O DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR | 9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR | 10. DESCRIPCIÓN DE LA META | 11.RECURSOS | 12.RESPONSABLE |  | 13.FECHA PROGRAMADA
[11 empty] | NOMBRE | CARGO | INICIO (DD/MM/AAAA) | FIN (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN ABIERTA/CERRADA
M4-P3 Gestion Del Recaudo | Salidas No Conformes reiterativas | 2020-06-30 | Oportunidad de Mejora | Se presentaron durante el primer semestre de 2020, un total de 109 liquidaciones sugeridas del Impuesto sobre vehiculos automotores con error en la digitación de placa | 5 Por qué | Se presenta error por parte de los contribuyentes al liquidar en la web | Evitar que se generen liquidaciones erroneas del Impuesto sobre vehículos Auotomotores | Realizar campañas informativas al ciudadano | 1 | Financiero | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31 | Gerente | 2020-12-01 | Se diseñaron piezas gráficas y tutoriales de ayuda a los Contribuyentes | 100 | Cerrada
[6 empty] | Falta de debido cuidado y atención al momento de digitar la información por parte de los liquidadores |  | sensibilizaciones a los liquidadores en el debido cuidado al momento generar la liquidación | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31 | Sbgerente de Liquidacion | 2020-12-01 | se realiza sensibilizacion a los liqudadores | 100 | Cerrada
[6 empty] | la situación se presenta al momemto de realizar la liquidación en el aplicativo dispuesto para ello |  | Realizar pausas activas para descanso del personal liquidador | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31 | Sbgerente de Liquidacion | 2020-12-01 | Se realizan pausas activas de descanso | 100 | Cerrada
un 87 % de los casos se presenta por autoliquidación de los usuraios
M4-P3 Gestion Del Recaudo | Salidas No Conformes reiterativas | 2020-06-30 | Oportunidad de Mejora | Se identificaron 5 no conformidades en la liquidación de impuesto de registro. | Seleccionar | Se presentan algunos casos de entrega de liquidaciones erradas al contribuyente | que se generen liquidaciones erroneas del Impuesto de registro | Implementar las pausas activas, con el fin de evitar agotamiento físico y visual que conlleva al error | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31 | Subgerente de liqqudacion | 2020-12-01 | se establecen pausas activas periodocamente | 100 | Cerrada
[6 empty] | el evento sucede al momento de generar la liquidación en la plataforma VUR |  | Socialización con el equipo de trabajo el ranking de liquidaciones y el porcentaje de rechazos internos, con el fin de generar conciencia y evitar cometer los mismos errores | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31 | Subgerente de liqqudacion | 2020-12-01 | Mensualmente se lleva registro y control de los productos rechazados, definiendo causas, y controles para evitar que se prsenten | 100 | Cerrada
[6 empty] | Se da por cansancio físico y visual del personal |  | Seguimiento bimestral a los resultados | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2020-07-02 | 2020-12-31 | Subgerente de liqqudacion | 2020-12-01 | Bimestralmente se realizan informes de resultados y medición de producto entregado | 100 | Cerrada
ELABORÓ | [7 empty] | REVISÓ | [7 empty] | Fecha de Actualización
Elaboró: Gineth Marcela Burgos | [7 empty] | Nombre: Zoraida Bravo Pineda | [7 empty] | Fecha de Socialización
Cargo: Tecnico | [7 empty] | Cargo: Gerente
Firma: 2/7/2020 | [7 empty] | Firma:
Fecha: | [7 empty] | Fecha: 2/7/2020 | [7 empty] | Fecha entrega a la coordinación MIPG:
Note on C18: Usuario de Windows: Quien elaboró (Funcionario(s))la información para documentarla
Note on K18: Usuario de Windows: Nivel directivo / subsecretario / subdirector del proceso quien avala el cambio

## Hoja2 (hidden)
FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | M1-P1 Direccionar La Planificacion Del Desarrollo Regional E Institucional Y El Ordenamiento Departamental Territorial | Abierta | Financiero | Espina de pescado
Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes | No Conformidad | Acción Correctiva | M1-P2 Planear Las Finanzas Publicas | Cerrada | Humano | Lluvia de ideas
Resultado de Encuesta de Satisfacción de usuarios/clientes | Oportunidad de Mejora | Acción de Mejora | M1-P3 Administrar Y Mejorar El Modelo Integrado De Planeacion Y Gestion / Mipg | En proceso | Infraestructura | 5 WH + 2H
Informes de Auditoría Interna de Calidad | Debilidad en el Proceso |  | M1-P4 Direccionar Las Comunicaciones |  | Tecnólogico | 5 Por qué
Informes de Auditoría Interna de Gestión |  |  | M2-P1 Gestionar El Desarrollo Agropecuario Del Departamento Del Valle Del Cauca. |  |  | El Método de las «5 M»
Informes de Auditoria de Externa |  |  | M2-P2 Promover El Desarrollo Economico Del Departamento Del Valle Del Cauca
Resultados de auditorías internas de calidad |  |  | M2-P3 Gestion De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion- Ctel
Resultados de auditorías de control interno |  |  | M2-P4 Desarrollar Y Administrar La Infraestructura Del Departamento
Análisis de Salidas No Conformes (Productos y/o servicios) |  |  | M2-P5 Gestionar El Desarrollo Y La Promocion Turistica Del Departamento Con Calidad.
Resultados de la Revisión por la Dirección |  |  | M2-P6 Gestionar La Economia Digital.
Resultados de Análisis de Datos |  |  | M2-P7 Promover La Gestión Ambiental Y El Desarrollo Sostenible En El Departamento Del Valle Del Cauca.
M3-P1 Gestionar El Servicio Educativo.
Resultados de Auditorías Internas |  |  | M3-P2 Gestion De La Salud Publica
Resultados de Auditorías Externas |  |  | M3-P3 Gestion Cultural
Salidas No Conformes reiterativas |  |  | M3-P4 Operativizar El Sistema Departamental De Política Social
Desviación en el Resultado del Indicador |  |  | M3-P5 Promover La Vivienda Y El Habitat
M3-P6 Gestión Del Aseguramiento Y Desarrollo De Servicios de Salud
Seleccionar |  |  | M3-P7 Gestion Financiera Y Del Talento Humano Para El Sistema General De Seguridad Social En Salud
Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes |  |  | M4-P1 Servicio Al Ciudadano
Resultado de Encuesta de Satisfacción de usuarios/clientes |  |  | M4-P3 Gestion Del Recaudo
Resultados de Auditorías Internas |  |  | M5-P1 Asesoria Y Asistencia Tenica
Resultados de Auditorías Externas |  |  | M5-P2 Evaluacion Y Seguimiento E La Gestion A Las Entidades Territoriales
Salidas No Conformes reiterativas |  |  | M6-P1 Gestionar La Convivencia, La Seguridad Ciudadana, La Proteccion De Derechos Humanos, Derechos Internacionales Humanitarios Y Asuntos Delegados
Resultados de la Revisión por la Dirección |  |  | M6-P2 Promover Espacios De Reconciliacion En El Departamento Del Valle Del Cauca
Desviación en el Resultado del Indicador |  |  | M6-P3 Promover La Gestion De Riesgos De Desastres.
M6-P4 Gestionar La Movilidad Y El Transporte En El Valle Del Cauca.
M7-P1 Administrar El Presupuesto
M7-P2 Administrar El Tesoro Publico Departamental
M7-P3 Administrar La Informacion De Hechos Economicos
M7-P4 Gestion Del Centro De Competencias
M8-P1 Administrar Y Desarrollar El Talento Humano.
M8-P2 Investigar Las Conductas Disciplinarias De Los Servidores Publicos Del Departamento Del Valle Del Cauca.
M8-P3 Administrar El Pasivo Pensional Del Departamento Del Valle Del Cauca.
M8-P4 Administrar La Seguridad Y Salud En El Trabajo
M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales
M9-P2 Gestion Contratual
M9-P3 Gestion Documental.
M9-P4 Gestionar El Apoyo Logístico Y Del Almacén De La Secretaría De Salud
M10-P1 Gestion Y Representacion Judicial
M10-P2 Inspeccion, Vigilancia Y Control Entidades Sin Animo De Lucro
M11-P1 Gestionar Los Servicios De Ti
M11-P2 Gestionar Los Sistemas De Informacion
M11-P3 Gestionar Petic Secretaría De Educación E Instituciones Educativas
M12-P1 Evaluar Y Mejorar El Sistema De Gestion