## SGTO PLAN MEJORAMIENTO
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO PORCESO M4-P3 | [13 empty] | Código: FO-M1-P3-25
Versión:03
Fecha de Aprobación: 13/03/2020
Página: 1 de 1
HALLAZGO |  |  |  |  | DEFINICION DE LAS ACCIONES A TOMAR | [9 empty] | SEGUIMIENTO
1.PROCESO | 2.FUENTE | 3.FECHA (DD/MM/AAAA) | 4.TIPO | 5.DESCRIPCION DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA, DEBILIDAD DEL PROCESO) | 6.ANALISIS DE CAUSAS - ESCOJA LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESARROLLAR METODOLOGÍAS DEFINIDAS. VER SIGUIENTES HOJAS) | 7. ESCRIBA LA CAUSA O CAUSAS PRINCIPALES RESULTADO DE METODOLOGÍA | 8. OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO O DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR | 9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR | 10. DESCRIPCIÓN DE LA META | 11.RECURSOS | 12.RESPONSABLE |  | 13.FECHA PROGRAMADA
[11 empty] | sigueindo los lineamientos de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | CARGO | INICIO (DD/MM/AAAA) | FIN (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN ABIERTA/CERRADA
M4-P3 Gestion Del Recaudo | Resultados de Auditorías Internas | 2021-05-27 | Oportunidad de Mejora | Con relación al procedimiento, PR-M4-P3-16 APREHENSION DE MERCANCIAS, se observa que la Unidad De Rentas no cuenta con una metodología para determinar el valor de aquellos productos que no se encuentran en la base de datos del DANE, por lo que la determinación del valor se hace teniendo en cuenta el precio de venta donde se aprehende los productos seria conducente establecer una técnica de determinación de precios basada en el mercado para efectos de evitar sesgos. | Lluvia de ideas | No se tiene documentada la metodologia para determinar el valor de las mercancías aprehendidas que no estén en la resolución del DANE | Levantar un documento que defina los parámetros y métodos para establecer el valor de las mercancías que no se encuentran determinadas en la base del DANE | Realizar mesa de trabajo con el grupo operativo y de infoconsumo para establecer y documentar la metodología para determinar el valor de mercancías aprehendidas que no estén definidas en la base de datos DANE. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-10-25 | Se han venido realizando mesas de trabajo | 80 | En proceso
[6 empty] | Falta realizar mesa de trabajo para establecer lineamientos y método a seguir para determinar el valor de las mercancías que no este definido por el DANE |  | Establecer un documento ( guía, instructivo, manual,etc) que determine los lineamientos y el método a seguir para establecer el valor de las mercancías aprehendidas que no estén en la resolución DANE. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-10-25 | Esta en desarrollo de elaboración el documento y posterior aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 80 | En proceso
[8 empty] | Solicitar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la aprobación del documento elaborado. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-10-25 | Esta en desarrollo de elaboración el documento y posterior aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 0 | En proceso
M4-P3 Gestion Del Recaudo | Resultados de Auditorías Internas | 2021-05-27 | Oportunidad de Mejora | En el procedimiento Autorizar la Entrega de Estampillas de Señalización, no se especifican los tiempos de respuesta por parte de la Subgerencia de Gestión de Fiscalización a las solicitudes de los contribuyentes, por lo cual debe ceñirse a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, que dada la especificidad de este procedimiento genera riesgo de incumplir términos para responder por lo cual debería establecerse tiempos de acuerdo a las especificidades de la actividad del procedimiento y evitar riesgos de incumplimiento en la oportunidad de las respuestas. | Lluvia de ideas | No se especifica en el procedimiento los tiempos de entrega del producto o servicio ( estampillas de señalización) | Realizar los ajustes y modificaciones al procedimiento PR-M4-P3-05 V01 de autorización de entrega de estampillas de señalización | Realizar mesa de trabajo con el grupo de infoconsumo para establecer el ajuste a realizar al procedimiento para autorizar la entrega de estampillas de señalización. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-10-25 | Se realizaron las mesas de trabajo | 100 | Cerrada
[6 empty] | No se ha realizado una evaluación de actualización del procedimiento para la autorización de estampillas de señalización |  | Realizar la modificación y actualización del procedimiento para autorizar la entrega de estampillas de señalización. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-10-25 | Se realizaron los ajustes al procedimiento | 100 | Cerrada
[8 empty] | Solicitar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la aprobación del documento modificado. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-10-25 | Ajuste al procedimiento aprobado mediante acta 12 del 8 de octubre de 2021 del Comité Institucional del Gestión y Desempeño | 100 | Cerrada
M4-P3 Gestion Del Recaudo | Resultados de Auditorías Internas | 2021-05-27 | Oportunidad de Mejora | En tres riesgos de la matriz se utiliza el tratamiento Evitar el riesgo que implica no realizar la actividad, debe revisarse o realizarla de otra manera lo cual no se establece en el control. | Lluvia de ideas | Falta de revisión del tratamiento que se debe dar a los riesgos del proceso | Realizar la revisión y modificación al tratamiento que se va a dar a los riesgos definidos en el proceso para la vigencia 2021 ,de acuerdo con los lineamientos de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | Realizar comité técnico de revisión y ajuste al tratamiento de riesgos definidos en el proceso Gestión del Recaudo para la vigencia 2021. | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Gerente | 2021-10-25 | Se realiza comité tecnico de revisión y ajuste al mapa de conformidad con la guía para el diseño controles y formulación de riesgos de la función publica, el 15 de junio de 2021 | 100 | Cerrada
[8 empty] | Realizar los ajustes al tratamiento de los riesgos identificados para el proceso Gestión del Recuado, de acuerdo a los lineamientos de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Gerente | 2021-10-25 | Se actualiza la matriz de riesgos del proceso, atendiendo los linemientos; se envía a la Coordianción del MIPG/SIG para el cargue en la carpeta publica MULALO | 100 | Cerrada
ELABORÓ | [7 empty] | REVISÓ | [7 empty] | Fecha de Actualización
Elaboró: Liliana Rodriguez y Gineth Marcela Burgos | [7 empty] | Nombre: Zoraida Bravo Pineda | [7 empty] | Fecha de Socialización
Cargo: Gerente
Firma: | [7 empty] | Firma:
Fecha: 02/062021 | [7 empty] | Fecha: 03/06/2021 | [7 empty] | Fecha entrega a la coordinación MIPG:
Note on C18: Usuario de Windows: Quien elaboró (Funcionario(s))la información para documentarla
Note on K18: Usuario de Windows: Nivel directivo / subsecretario / subdirector del proceso quien avala el cambio

## SGTO ENERO 2022
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO PORCESO M4-P3 | [13 empty] | Código: FO-M1-P3-25
Versión:03
Fecha de Aprobación: 13/03/2020
Página: 1 de 1
HALLAZGO |  |  |  |  | DEFINICION DE LAS ACCIONES A TOMAR | [9 empty] | SEGUIMIENTO
1.PROCESO | 2.FUENTE | 3.FECHA (DD/MM/AAAA) | 4.TIPO | 5.DESCRIPCION DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA, DEBILIDAD DEL PROCESO) | 6.ANALISIS DE CAUSAS - ESCOJA LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESARROLLAR METODOLOGÍAS DEFINIDAS. VER SIGUIENTES HOJAS) | 7. ESCRIBA LA CAUSA O CAUSAS PRINCIPALES RESULTADO DE METODOLOGÍA | 8. OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO O DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR | 9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR | 10. DESCRIPCIÓN DE LA META | 11.RECURSOS | 12.RESPONSABLE |  | 13.FECHA PROGRAMADA
[11 empty] | sigueindo los lineamientos de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | CARGO | INICIO (DD/MM/AAAA) | FIN (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN ABIERTA/CERRADA
M4-P3 Gestion Del Recaudo | Resultados de Auditorías Internas | 2021-05-27 | Oportunidad de Mejora | Con relación al procedimiento, PR-M4-P3-16 APREHENSION DE MERCANCIAS, se observa que la Unidad De Rentas no cuenta con una metodología para determinar el valor de aquellos productos que no se encuentran en la base de datos del DANE, por lo que la determinación del valor se hace teniendo en cuenta el precio de venta donde se aprehende los productos seria conducente establecer una técnica de determinación de precios basada en el mercado para efectos de evitar sesgos. | Lluvia de ideas | No se tiene documentada la metodologia para determinar el valor de las mercancías aprehendidas que no estén en la resolución del DANE | Levantar un documento que defina los parámetros y métodos para establecer el valor de las mercancías que no se encuentran determinadas en la base del DANE | Realizar mesa de trabajo con el grupo operativo y de infoconsumo para establecer y documentar la metodología para determinar el valor de mercancías aprehendidas que no estén definidas en la base de datos DANE. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2022-01-28 | Se realiza mesa de trabajo el 3 de noviembre de 2021, para determinar los ajustes al procedimiento PR-M4-P3-16 de inspección y aprehensión de mercancías gravadas con impuestos Departamentales, de manera que específique la metodología a realizar para determinar el valor de los productos aprehendidos que no esten definidos en la certificación del DANE. | 100 | Cerrada
[6 empty] | Falta realizar mesa de trabajo para establecer lineamientos y método a seguir para determinar el valor de las mercancías que no este definido por el DANE |  | Establecer un documento ( guía, instructivo, manual,etc) que determine los lineamientos y el método a seguir para establecer el valor de las mercancías aprehendidas que no estén en la resolución DANE. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2022-01-28 | Se realizan los ajustes al al procedimiento PR-M4-P3-16 de inspección y aprehensión de mercancías gravadas con impuestos Departamentales con cuantía superior a 456 UVT, definiendo en la actividad 5. los paramétros a tomar para determinar el precio de referencia para las mercancías que no se encuentran relacionadas en la certificación DANE así: para los los precios con que se dispone en los sistemas de información, declaraciones tributarias de productos de igual o similares características, listado de precios detallado en el establecimiento donde se efectúa la aprehensión, o precios del mercado vigentes en el periodo en el cual se haya efectuado la aprehensión de la mercancía. | 100 | Cerrada
[8 empty] | Solicitar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la aprobación del documento elaborado. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2022-01-28 | Mediante oficio SADE 614350 del 17 de noviembre de 2021, se remite solicitud de aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de los ajsutes al procedimiento PR-M4-P3-16 de inspección y aprehensión de mercancías gravadas con impuestos Departamentales con cuantía superior a 456 UVT; los cuales fueron aprobados mediante acta 15 del 10 de diciembre de 2021. | 100 | Cerrada
M4-P3 Gestion Del Recaudo | Resultados de Auditorías Internas | 2021-05-27 | Oportunidad de Mejora | En el procedimiento Autorizar la Entrega de Estampillas de Señalización, no se especifican los tiempos de respuesta por parte de la Subgerencia de Gestión de Fiscalización a las solicitudes de los contribuyentes, por lo cual debe ceñirse a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, que dada la especificidad de este procedimiento genera riesgo de incumplir términos para responder por lo cual debería establecerse tiempos de acuerdo a las especificidades de la actividad del procedimiento y evitar riesgos de incumplimiento en la oportunidad de las respuestas. | Lluvia de ideas | No se especifica en el procedimiento los tiempos de entrega del producto o servicio ( estampillas de señalización) | Realizar los ajustes y modificaciones al procedimiento PR-M4-P3-05 V01 de autorización de entrega de estampillas de señalización | Realizar mesa de trabajo con el grupo de infoconsumo para establecer la metodlajuste a realizar al procedimiento para autorizar la entrega de estampillas de señalización. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2022-01-28 | Se realiza mesa de trabajo el 22 de septiembre de 2021, para determinar los ajustes al procedimiento PR-M4-P3- 05 autorizar la entrega de estampillas de señalización que defina los tiempos de entrega del producto. | 100 | Cerrada
[6 empty] | No se ha realizado una evaluación de actualización del procedimiento para la autorización de estampillas de señalización |  | Realizar la modificación y actualización del procedimiento para autorizar la entrega de estampillas de señalización. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2022-01-28 | Se realizaron los ajustes al procedimiento PR-M4-P3- 05 autorizar la entrega de estampillas de señalización, definiendo en la actividad 5, los términos de entrega de los elementos de señalización en cinco ( 5 ) días hábiles. | 100 | Cerrada
[8 empty] | Solicitar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la aprobación del documento modificado. | 1 | Humano | Liliana Rodriguez Rengifo | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Subgerente de Gestión de Fiscalización | 2022-01-28 | Mediante oficio SADE 605228 del 30 de septiembre de 2021, se remite solicitud de aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de los ajsutes al procedimiento PR-M4-P3- 05 autorizar la entrega de estampillas de señalización que defina los tiempos de entrega del producto; los cuales fueron aprobados mediante acta 12 del 08 de octubre de 2021. | 100 | Cerrada
M4-P3 Gestion Del Recaudo | Resultados de Auditorías Internas | 2021-05-27 | Oportunidad de Mejora | En tres riesgos de la matriz se utiliza el tratamiento Evitar el riesgo que implica no realizar la actividad, debe revisarse o realizarla de otra manera lo cual no se establece en el control. | Lluvia de ideas | Falta de revisión del tratamiento que se debe dar a los riesgos del proceso | Realizar la revisión y modificación al tratamiento que se va a dar a los riesgos definidos en el proceso para la vigencia 2021 ,de acuerdo con los lineamientos de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | Realizar comité técnico de revisión y ajuste al tratamiento de riesgos definidos en el proceso Gestión del Recaudo para la vigencia 2021. | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Gerente | 2022-01-28 | Se realiza comité tecnico el 15 de junio de 2021 de revisión y ajuste al mapa de riesgos, de conformidad con la guía para el diseño controles y formulación de riesgos de la función publica,se hacen las modificaciones en la matríz mapa de riesgos del proceso M4-P3 Gestión del Recaudo. Se remite a la oficina de coordinación del MIPG para el respectivo cargue en la carpeta pública MULALO, mediante correo electrónico d efecha 16 de julio de 2021. | 100 | Cerrada
[8 empty] | Realizar los ajustes al tratamiento de los riesgos identificados para el proceso Gestión del Recuado, de acuerdo a los lineamientos de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | 1 | Humano | Zoraida Bravo Pineda | Gerente | 2021-05-27 | 2021-09-30 | Gerente | 2021-10-25 | Se actualiza la matriz de riesgos del proceso, atendiendo los linemientos; se envía a la Coordianción del MIPG/SIG para el cargue en la carpeta publica MULALO | 100 | Cerrada
ELABORÓ | [7 empty] | REVISÓ | [7 empty] | Fecha de Actualización
Elaboró: Liliana Rodriguez y Gineth Marcela Burgos | [7 empty] | Nombre: Zoraida Bravo Pineda | [7 empty] | Fecha de Socialización
Cargo: Gerente
Firma: | [7 empty] | Firma:
Fecha: 28/01/2022 | [7 empty] | Fecha: 28/01/2022 | [7 empty] | Fecha entrega a la coordinación MIPG:
Note on C16: Usuario de Windows: Quien elaboró (Funcionario(s))la información para documentarla
Note on K16: Usuario de Windows: Nivel directivo / subsecretario / subdirector del proceso quien avala el cambio

## Hoja2 (hidden)
FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | M1-P1 Direccionar La Planificacion Del Desarrollo Regional E Institucional Y El Ordenamiento Departamental Territorial | Abierta | Financiero | Espina de pescado
Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes | No Conformidad | Acción Correctiva | M1-P2 Planear Las Finanzas Publicas | Cerrada | Humano | Lluvia de ideas
Resultado de Encuesta de Satisfacción de usuarios/clientes | Oportunidad de Mejora | Acción de Mejora | M1-P3 Administrar Y Mejorar El Modelo Integrado De Planeacion Y Gestion / Mipg | En proceso | Infraestructura | 5 WH + 2H
Informes de Auditoría Interna de Calidad | Debilidad en el Proceso |  | M1-P4 Direccionar Las Comunicaciones |  | Tecnólogico | 5 Por qué
Informes de Auditoría Interna de Gestión |  |  | M2-P1 Gestionar El Desarrollo Agropecuario Del Departamento Del Valle Del Cauca. |  |  | El Método de las «5 M»
Informes de Auditoria de Externa |  |  | M2-P2 Promover El Desarrollo Economico Del Departamento Del Valle Del Cauca
Resultados de auditorías internas de calidad |  |  | M2-P3 Gestion De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion- Ctel
Resultados de auditorías de control interno |  |  | M2-P4 Desarrollar Y Administrar La Infraestructura Del Departamento
Análisis de Salidas No Conformes (Productos y/o servicios) |  |  | M2-P5 Gestionar El Desarrollo Y La Promocion Turistica Del Departamento Con Calidad.
Resultados de la Revisión por la Dirección |  |  | M2-P6 Gestionar La Economia Digital.
Resultados de Análisis de Datos |  |  | M2-P7 Promover La Gestión Ambiental Y El Desarrollo Sostenible En El Departamento Del Valle Del Cauca.
M3-P1 Gestionar El Servicio Educativo.
Resultados de Auditorías Internas |  |  | M3-P2 Gestion De La Salud Publica
Resultados de Auditorías Externas |  |  | M3-P3 Gestion Cultural
Salidas No Conformes reiterativas |  |  | M3-P4 Operativizar El Sistema Departamental De Política Social
Desviación en el Resultado del Indicador |  |  | M3-P5 Promover La Vivienda Y El Habitat
M3-P6 Gestión Del Aseguramiento Y Desarrollo De Servicios de Salud
Seleccionar |  |  | M3-P7 Gestion Financiera Y Del Talento Humano Para El Sistema General De Seguridad Social En Salud
Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes |  |  | M4-P1 Servicio Al Ciudadano
Resultado de Encuesta de Satisfacción de usuarios/clientes |  |  | M4-P3 Gestion Del Recaudo
Resultados de Auditorías Internas |  |  | M5-P1 Asesoria Y Asistencia Tenica
Resultados de Auditorías Externas |  |  | M5-P2 Evaluacion Y Seguimiento E La Gestion A Las Entidades Territoriales
Salidas No Conformes reiterativas |  |  | M6-P1 Gestionar La Convivencia, La Seguridad Ciudadana, La Proteccion De Derechos Humanos, Derechos Internacionales Humanitarios Y Asuntos Delegados
Resultados de la Revisión por la Dirección |  |  | M6-P2 Promover Espacios De Reconciliacion En El Departamento Del Valle Del Cauca
Desviación en el Resultado del Indicador |  |  | M6-P3 Promover La Gestion De Riesgos De Desastres.
M6-P4 Gestionar La Movilidad Y El Transporte En El Valle Del Cauca.
M7-P1 Administrar El Presupuesto
M7-P2 Administrar El Tesoro Publico Departamental
M7-P3 Administrar La Informacion De Hechos Economicos
M7-P4 Gestion Del Centro De Competencias
M8-P1 Administrar Y Desarrollar El Talento Humano.
M8-P2 Investigar Las Conductas Disciplinarias De Los Servidores Publicos Del Departamento Del Valle Del Cauca.
M8-P3 Administrar El Pasivo Pensional Del Departamento Del Valle Del Cauca.
M8-P4 Administrar La Seguridad Y Salud En El Trabajo
M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales
M9-P2 Gestion Contratual
M9-P3 Gestion Documental.
M9-P4 Gestionar El Apoyo Logístico Y Del Almacén De La Secretaría De Salud
M10-P1 Gestion Y Representacion Judicial
M10-P2 Inspeccion, Vigilancia Y Control Entidades Sin Animo De Lucro
M11-P1 Gestionar Los Servicios De Ti
M11-P2 Gestionar Los Sistemas De Informacion
M11-P3 Gestionar Petic Secretaría De Educación E Instituciones Educativas
M12-P1 Evaluar Y Mejorar El Sistema De Gestion